АДМИНИСТРАЦИЯ

АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02  марта 2012 г.     № 27

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реализации долгосрочных целевых программ Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

2.Постановление вступает в силу после его официального обнародования в установленном порядке.

Глава Афанасьевского сельсовета                                            Л.С.Германова

Утвержден

постановлением

Администрации Афанасьевского сельсовета

Обоянского района Курской области

от 02.03.2012г. г. N 27

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

I. Общие положения

1. Долгосрочные целевые программы (далее - программы) представляют собой комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающий эффективное решение приоритетных задач в области муниципального управления, экономического, социального, культурного, экологического и иного развития Афанасьевского сельсовета.

Программы являются одним из важнейших средств реализации социально-экономической политики Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области.

2. Программы разрабатываются со сроком реализации на три и более лет.

3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках данной программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Подпрограммы разрабатываются и реализуются в соответствии с настоящим Порядком. Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию  программ в целом.

4. Принятие решения о разработке программы, формирование и утверждение ее включают в себя следующие основные этапы:

1) подготовка предложения о разработке программы;

2) разработка проекта  программы Администрацией Афанасьевского сельсовета  Обоянского  района Курской области;

3) согласование проекта  программы с заинтересованными службами в случае необходимости;

4) утверждение программы постановлением Администрации Афанасьевского сельсовета  Обоянского района Курской области.

5. По каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Фактически полученные результаты сравниваются с проектными заданиями. Эффективность может определяться в целом по  программе, по отдельным этапам ее выполнения, по конкретным мероприятиям (показателям). По каждой программе оцениваются социальные последствия ее реализации.

II. Отбор проблем для разработки  программы

6. Основанием для разработки программ является необходимость решения проблем и задач, стоящих перед муниципальным образованием "Афанасьевский сельсовет" Обоянского района Курской области, а также приоритеты в его развитии.

7.Инициаторами разработки программ могут выступать Глава Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области, Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области, юридические и физические лица.

8. Инициатор разработки программы вносит предложение о разработке программы Главе Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области.

9. После согласования вопроса о необходимости разработки  программы с Главой Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области решение о разработке  целевой программы считается принятым.

10. В случае согласия с представленным предложением о разработке программы, Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области обеспечивает разработку проекта  программы в соответствии с настоящим Порядком.

11. Отбор проблем для их программной разработки определяется следующими критериями:

1) значимость проблемы и анализ причин ее возникновения, соответствие стратегическим приоритетам и целям развития Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области;

2) невозможность решения проблемы без поддержки  бюджета;

3) необходимость координации межотраслевых связей для решения данной проблемы;

4) потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

5) наличие федеральной или областной целевой программы, в рамках которой могут быть привлечены средства соответствующего бюджета.

12. При обосновании необходимости решения проблемы программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области, направления структурной и научно-технической политики, стратегия и прогнозы социально-экономического развития Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области, общеэкономические условия развития Российской Федерации,Курской области, Обоянского района.

III. Формирование и утверждение  программы

13.Программа формируется в следующем составе:

паспорт программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

содержание программы, включающей следующие разделы:

I - характеристика проблемы, на решение которой направлена  программа;

II - основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также показатели, характеризующие эффективность реализации программы;

III - перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования;

IV - ресурсное обеспечение программы;

V - механизм реализации  программы, включающий в себя механизм управления программой;

VI - оценка социально-экономической, экологической эффективности  программы;

VII - контроль за ходом реализации программы.

14. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования:

14.1. Первый раздел программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями социально-экономического развития Афанасьевского сельсовета, целесообразности программного решения проблемы.

14.2. Второй раздел программы должен содержать формулировки целей программы и соответствующих этим целям задач программы.

В разделе должны быть указаны прогнозируемые значения показателей в целом за период реализации программы с разбивкой по годам по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

14.3. Третий раздел программы должен содержать перечень программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач  программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями. Мероприятия  программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Объекты капитального строительства, включенные в перечень программных мероприятий, должны иметь проектно-сметную документацию (стадия "Проект") и заключение экспертизы.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач  программы.

14.4. В четвертом разделе программы должно содержаться ресурсное обеспечение, необходимое для реализации  программы, а также сроки и источники финансирования мероприятий  программы по годам и в целом за весь период реализации с указанием форм бюджетных ассигнований по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

Программа предусматривает расходные обязательства муниципального образования "Афанасьевский сельсовета" Обоянского района Курской области и финансируется за счет средств местного бюджета. В целях комплексного решения поставленных в  программе задач  программа может содержать информацию о финансировании (потребности в финансировании) мероприятий, направленных на решение определенных в  программе проблем, за счет средств федерального, областного бюджетов и местного бюджета поселения, внебюджетных источников.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального, областного бюджетов и местного бюджета поселения. Расходные обязательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального поселения по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в  программе проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным  кодексом Российской Федерации. Обязательства частных лиц по участию в решении определенных в программе проблем возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

14.5. Пятый раздел программы должен содержать механизм ее реализации, включающий в себя механизм управления  программой и механизм взаимодействия исполнителей мероприятий  программы.

14.6. Шестой раздел программы должен содержать прогноз количественных и качественных показателей социальных, экономических и экологических результатов, которые предусматривается достичь при реализации  программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие Афанасьевского сельсовета, а также критерии оценки эффективности реализации  программы по годам, этапам в течение всего срока реализации  программы, оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Критериями оценки эффективности реализации программы являются степень достижения показателей, установленных  программой, уровень финансирования программы и степень выполнения мероприятий программы.

В разделе приводятся как конкретные показатели, так и методики, применяемые для оценки ожидаемой социально-экономической, экологической эффективности  программы.

Методика оценки эффективности реализации программы разрабатывается с учетом специфики программы и является приложением к  программе.

Методические рекомендации по разработке методики оценки эффективности реализации программ   указаны в приложении №5 к настоящему Порядку.

Материалы программы в табличной форме, имеющие значительный объем, допускается размещать в виде приложений к программе.

15. Проект программы с проектом постановления Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области представляется на рассмотрение Главе Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области для принятия решения об утверждении или отклонении.

16. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о  бюджете Афанасьевского сельсовета на очередной финансовый год в Собрание депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского  района Курской области.

17. После утверждения программы она включается в перечень  целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета.

18. Объем бюджетных ассигнований на реализацию  программ утверждается решением Собрания депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского  района Курской области о  бюджете Афанасьевского сельсовета Обоянского  района Курской области на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой  программе (подпрограмме) целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области, утвердившим программу.

IV. Финансирование  программ

19. Финансирование утвержденных  программ осуществляется за счет средств местного бюджета, выделяемых главным распорядителям средств местного бюджета.

20. Допускается софинансирование  программ из федерального, областного бюджетов, местного бюджета , внебюджетных источников.

21. Финансовые средства, направляемые исполнителям, предназначаются только для расходов на выполнение  программы и авансирование соответствующих работ. Исполнитель несет ответственность за нецелевое использование указанных средств в соответствии с действующим законодательством.

22. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприятий  программы по сравнению с предусмотренными Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области может принимать дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников для реализации мероприятий  программы.

V. Управление реализацией  программы

и контроль за ходом ее выполнения

23. Управление реализацией  программы осуществляется ответственным за ее разработку и исполнение  Администрацией Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области (далее по тексту - разработчик  программы).

24. Разработчик программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты  программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией  программы.

25. Разработчик  программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет показатели и объем финансирования программных мероприятий, механизм реализации  программы, состав исполнителей.

26. При необходимости в  программу вносятся соответствующие изменения и дополнения.

Срок реализации  программы может продлеваться не более чем на один год.

27. Разработчики и исполнители программ представляют:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации  программ;

ежегодно в срок до 1 марта Главе Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области - информацию о ходе реализации программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации  программы, произведенную в соответствии с методикой, установленной  программой.

28. По результатам оценки эффективности реализации  программы Администрацией Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в  Собрание депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей  программы муниципальных контрактов в местном бюджете на очередной финансовый год предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

29. Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области на основании данных, представленных исполнителями  программ, подготавливает и представляет до 1 апреля каждого года справочную информацию о ходе реализации  программ за отчетный год.

30. По  программам, срок реализации которых завершается в отчетном году, разработчик  программы подготавливает и до 1 марта каждого года представляет Главе Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области информацию о выполнении  программы с оценкой эффективности реализации  программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Приложение N 1

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных  целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

долгосрочной  целевой программы

Наименование программы             _________________________________

Основные разработчики программы    _________________________________

Цели и задачи программы            _________________________________

Важнейшие показатели программы     _________________________________

Сроки и этапы реализации

программы                          __________________________________

Перечень подпрограмм и основных

мероприятий программы              _________________________________

Исполнители подпрограмм и

основных мероприятий программы     _________________________________

Объемы и источники

финансирования программы           _________________________________

Система организации контроля

за исполнением программы           _________________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы и показатели

эффективности реализации программы ________________________________

Приложение N 2

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов и показателей

долгосрочной  целевой программы

"____________________________"

| N п/п | Наименование показателей целей и задач программы | Ед. изме- рения | Значения показателей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реали- зации прог- раммы | 1 год реали зации прог- раммы | 2 год реали зации прог- раммы | 3 год реали зации прог- раммы | и т.д. | За период реали- зации программы |
| I | Цель I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Цель II |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных  целевых программ,

их формирования и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы "__________________"

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наименование цели, задачи, мероприятия |  | Сроки выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |

Примечание:

Мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы.

Не выполненные по разным причинам, в т.ч. из-за отсутствия финансирования, в текущем году программные мероприятия могут быть перенесены на последующие годы путем внесения в установленном порядке изменений в  программу.

Приложение N 4

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных  целевых программ,

их формирования и реализации

Ресурсное обеспечение  программы

"____________________________________"

(тыс. руб.)

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации программы | в т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | и т.д. |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 5

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных  целевых программ,

их формирования и реализации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Методические рекомендации определяют правила разработки методики оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ (далее -  программы), которая позволяет определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

Методика оценки эффективности реализации  программы разрабатывается с учетом специфики  программы и является приложением к  программе.

Оценка эффективности реализации  программы осуществляется разработчиком  программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации  программы по следующим критериям:

а) степень достижения за отчетный период запланированных значений показателей;

б) уровень финансирования за отчетный период мероприятий  программы от запланированных объемов;

в) степень выполнения мероприятий  программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем:

сравнения фактически достигнутых в результате реализации  программы показателей с запланированными;

сравнения фактического объема финансирования мероприятий  программы с запланированным;

фактического выполнения мероприятий  программы с запланированными программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации  программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации  программы снизилась;

эффективность реализации  программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации  программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации  программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации  программы представляется Администрацией Афанасьевского сельсовета  Главе Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам №1. №2, №3, прилагаемым к настоящим методическим рекомендациям.

Таблица N 1

Оценка эффективности реализации  программы

за ____ год

| N п/п | Наименова-ние показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | отклонение от утверж- денного значения (+, -, %) | Причины недостижения заплани- рованных значений |
| I | Цель I |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| II | Цель II |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

Оценка эффективности реализации  программы

за весь период реализации

| N п/п | Наименование показателей целей и задач программы |  | Ед. изме- рения |  | Значения индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | до начала реали- зации программы | 1 год реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| I |  | Цель I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.12 |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Цель II |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

за отчетный год (за весь период реализации)

| Источники финансирования, направление расходов | Выполнение целевой программы за ____ год, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрен-но программой на год | Фактически предусмотрен-нона год | Профинансировано | в % к общему объему, предусмотренно-му программой | Выполне-но | в % к общему объему, предусмотренно-му программой |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Выполнение  программы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации программы.