АДМИНИСТРАЦИЯ

АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  1 апреля  2014 г.     № 15-Р

О ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ

СЕЗОНУ 2014 ГОДА  НА ТЕРРИТОРИИ АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы на территории Афанасьевского сельсовета  от пожаров в 2014 году:

1.Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2014 года на территории Афанасьевского сельсовета (далее - штаб);

план по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года на территории Афанасьевского сельсовета.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Афанасьевского сельсовета                                                      Л.С. Германова

Утверждён

распоряжением  Администрации

Афанасьевского сельсовета

от  01.04.2014 г. №15-Р

С О С Т А В

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2014 года на территории Афанасьевского сельсовета

Германова Л.С.  - Глава Афанасьевского сельсовета, руководитель штаба

Конорева В.В. – заместитель Главы Администрации Афанасьевского сельсовета, заместитель руководителя штаба

Пашкова Л.В. – депутат Собрания депутатов

Алисова Г.А. – депутат Собрания депутатов

Прядко Р.В. – депутат Собрания депутатов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  Администрации

Афанасьевского сельсовета

от 01.04. 2014 г. № 15-Р

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года на территории Афанасьевского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Утверждение мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года в населенных пунктах Афанасьевского сельсовета | до 02.04.2014 | Администрация сельсовета |
| 2. | Создание оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года на территории района | до 02.04.2014 | Администрация сельсовета |
| 3. | Участие в проведения штабных тренировок ГУ МЧС по Курской области по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Курской области. | в течение пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 4. | Обеспечение проведения информационной кампании среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и в организациях, независимо от их организационно-правовой формы, на территории Афанасьевского сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета, депутаты, старшие по населенным пунктам |
| 5. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Директора МБОУ «Афанасьевская СОШ» МБОУ «Камынинская ООШ» МБОУ «3ижнее-Солотинская ООШ» |
| 6 | Организация профилактической работы с населением по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на участках заповедника «Пойма Псла», расположенного на территории сел | постоянно | Администрация сельсовета, депутаты, старшие по населенным пунктам |

| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров. | до 15.04.2014 | Администрация сельсовета |
| 2 | Организация контролируемых отжигов сухой травы, с обеспечением мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов. | до 25.04.2014 | Администрация сельсовета |
| 3 | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области». | в период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 4 | Оказание помощи в локализации пожаров на участках заповедника «Пойма Псла», расположенного на территории сел Афанасьевского сельсовета | в период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета, депутаты, старшие по населенным пунктам |
| 5 | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной дружины, населения к тушению природных пожаров и патрулированию. | в период пожароопасного сезона | Администрация сельсовета |
| 6 | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в пределах предоставленных полномочий | постоянно | Администрация сельсовета |
| 7 | Обеспечение боеготовности ДПД Афанасьевского сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета |